Bitácora de Obra

Manual de procedimientos

Dirección General de Concesiones · División de Construcción · Ministerio de Obras Públicas

Versión de la herramienta: v10.15 · 2026-10-07

Para quién es: Inspectores Fiscales (IF) y asesorías (AIF), Validadores / Jefes de Departamento, Administradores del sistema y Gabinete. Cada capítulo explica, paso a paso, qué hace cada perfil.

Antes de empezar: Si abres la Bitácora sin conexión al servidor, funciona en "modo local": los datos quedan solo en tu navegador y son de ejemplo. Antes de usarla con datos reales hay que contar con el servidor (ver capítulo 2).

# 1. Qué es y cómo se usa

La Bitácora de Obra permite que cada Inspector Fiscal informe, por contrato, el avance físico, las fechas de los hitos y las problemáticas de terreno. Lo que informa el IF no es oficial hasta que su jefatura lo aprueba; solo los datos aprobados aparecen en el dashboard de Gabinete.

## 1.1 Perfiles

| Perfil | Qué hace | Pestañas que ve |
| --- | --- | --- |
| IF / AIF | Reporta avance, fechas de hitos y problemáticas de sus contratos (normalmente dos: uno como titular y otro como suplente). | Mis contratos · Cargar avance · Modificar hitos · Mis solicitudes · Problemáticas · Resueltas |
| Validador / Jefe de Depto. | Revisa las solicitudes de los IF y las aprueba o rechaza. Publica alertas a Gabinete. | Contratos · Bandeja de aprobaciones · Historial · Problemáticas · Resueltas |
| Administrador | Carga contratos y subsectores, define hitos y pesos, asigna perfiles y contratos. Además hace lo del Validador. | Las del Validador + Gestión de permisos · Configuración · Registro de cambios |
| Gabinete | Solo consulta. No aprueba ni edita nada. Ve únicamente datos aprobados. | Dashboard ejecutivo |

## 1.2 Ideas que conviene tener claras

Dato oficial: el último valor aprobado. Todo lo que ven el semáforo, el radar y Gabinete sale de ahí.

Solicitud: cada cambio que propone un IF (un avance o una fecha). Pasa por estados: Borrador → En revisión → Aprobada o Rechazada (o Eliminada si el IF la cancela).

Contrato, sector y subsector: cada contrato se divide en sectores (según el tipo: aeródromos, estaciones, cárceles, hospitales…). El avance y los hitos se informan por sector.

Hitos principales: Ingeniería → Inicio Físico → PSP (Puesta en Servicio Provisoria) → PSD (Puesta en Servicio Definitiva). El radar de cada contrato los muestra en ese orden.

Semáforo del contrato: Rojo si hay una alerta extrema publicada o un hito atrasado; Ámbar si hay desvío de fechas o una alerta de riesgo alto; Verde en los demás casos.

Peso: porcentaje que cada contrato aporta al avance global y cada sector al avance de su contrato. Lo define el Administrador.

# 2. Cómo ingresar

## 2.1 Abrir la herramienta

1.  Abre el archivo Bitácora de Obra.html con Chrome o Edge (doble clic). No requiere instalar nada.

2.  En la pantalla de ingreso elige tu perfil y presiona Ingresar.

3.  Arriba a la derecha verás tu perfil y, si corresponde, el selector Ver como (solo en modo local y para Administradores), que sirve para recorrer los otros perfiles.

4.  Para salir, presiona Cerrar sesión.

## 2.2 Modo local y modo con servidor

|  | Modo local (hoy) | Con servidor (objetivo) |
| --- | --- | --- |
| Datos | Quedan solo en tu navegador y computador; son de ejemplo. | Se guardan en la base institucional y los ve cada persona según su perfil. |
| Quién usa | Una persona. Sirve para conocer y probar la herramienta. | Todos los perfiles a la vez. |
| Perfil | Lo eliges en pantalla (Ver como). | Lo asigna el Administrador. Sin perfil asignado no se puede entrar. |
| Aprobar lo propio | Permitido (es una sola persona). | No permitido: otra persona debe aprobar. |

En modo local, el botón **Restablecer datos de ejemplo** (barra superior) borra lo que cargaste y vuelve al estado inicial; pide presionarlo dos veces seguidas para confirmar.

Importante: Cambiar de navegador o borrar los datos de navegación hace desaparecer lo cargado en modo local. Chrome y Edge no comparten datos entre sí.

# 3. Procedimientos del Inspector Fiscal / AIF

## 3.1 Revisar mis contratos

1.  Entra a la pestaña Mis contratos. Cada tarjeta muestra el avance físico vigente, el semáforo y el radar Ingeniería → Inicio Físico → PSP → PSD.

2.  Cada contrato lleva la etiqueta Titular o Suplente. Si tienes más de uno, aparece un selector de contrato activo: él define sobre cuál trabajan "Cargar avance" y "Modificar hitos".

3.  Usa Ver desglose del cronograma para ver las fechas de cada hito y Bitácora histórica para ver los cambios aprobados.

## 3.2 Cargar un avance

1.  Entra a Cargar avance y verifica el contrato activo.

2.  Elige el sector. La pantalla muestra el avance vigente y, al costado, el historial de avances aprobados.

3.  Indica la fecha del reporte y el % propuesto (número entero entre 0 y 100; puedes usar la barra deslizante).

4.  Escribe las observaciones o notas de terreno si corresponde.

5.  Presiona Enviar a revisión. Si aún no está listo, Guardar borrador.

6.  En la ventana de confirmación puedes usar Avisar por correo al aprobador: se abre tu Outlook con el mensaje ya redactado y tú lo envías. La herramienta no envía correos por sí sola.

Importante: Mientras un sector tenga una solicitud en revisión no se puede enviar otra sobre el mismo dato. Espera la decisión o cancélala (3.4).

## 3.3 Modificar la fecha de un hito

1.  Entra a Modificar hitos. Verás la carta Gantt por sector con la línea de hoy. Los símbolos son: rombo = fecha contractual, cuadrado = fecha programada vigente, círculo = fecha real.

2.  El color indica el estado del hito: cumplido, en plazo, con desvío o atrasado. En el Gantt solo aparecen datos aprobados.

3.  Haz clic en el hito que cambió. Se abre la ventana Modificar hito.

4.  Elige una de las dos opciones: nueva fecha programada (la justificación es obligatoria) o fecha real de cumplimiento (no puede ser una fecha futura).

5.  Envía la solicitud. Como en el avance, puedes Avisar por correo al aprobador.

## 3.4 Seguir mis solicitudes

1.  Entra a Mis solicitudes: ahí están todas, con su estado y los días que llevan en revisión.

2.  Una solicitud Rechazada muestra el comentario del revisor. Corrige y crea una nueva solicitud.

3.  Una solicitud En revisión se puede cancelar: presiona cancelar y confirma con Sí, cancelar. Queda como Eliminada (no se borra).

4.  La campanita 🔔 de la barra superior avisa de las solicitudes rechazadas, aprobadas y pendientes. Marcar todo como leído limpia el contador.

## 3.5 Registrar una problemática

1.  Entra a Problemáticas y presiona + Nueva problemática / riesgo. (También puedes usar el bloque "¿Hay un problema en terreno?" de Cargar avance, con el botón Registrar problemática.)

2.  Completa: sector, título, descripción, impacto, nivel de riesgo (Extremo, Alto, Medio o Bajo), actores relevantes, fecha de vencimiento y ayuda requerida.

3.  Arma el checklist de acciones para subsanar: escribe cada acción y presiona + Agregar acción (o Enter).

4.  Presiona Crear tarjeta. La ficha queda en la columna Detectado.

## 3.6 Gestionar y escalar

1.  Mueve la tarjeta entre las columnas Detectado → En gestión → Escalado arrastrándola. Al escalar, indica a quién: Jefe de División, Directora, Jurídica u Otro.

2.  Abre la ficha con Ver detalle para marcar acciones como hechas, agregar notas a la bitácora de la ficha o usar ✎ Editar checklist (luego Guardar checklist).

3.  El autor o la jefatura del contrato pueden cambiar el resto de la ficha con ✎ Editar.

## 3.7 Resolver una problemática

1.  En la ficha presiona Marcar como resuelta.

2.  Escribe cómo y por qué se resolvió (obligatorio, mínimo 5 caracteres). Queda con fecha y autor.

3.  La ficha pasa a la pestaña Resueltas, donde se puede abrir con Ver ficha para revisar todo lo ocurrido: descripción, riesgo, actores, checklist, notas y motivo de resolución.

4.  Si el problema vuelve, Reabrir la ficha; la resolución anterior se conserva.

# 4. Procedimientos del Validador / Jefe de Departamento

## 4.1 Revisar la bandeja

1.  Entra a Bandeja de aprobaciones. El número rojo de la pestaña indica cuántas solicitudes esperan decisión.

2.  Cada tarjeta muestra en letra grande Contrato, Sector y Hito a modificar (o el avance), luego el valor actual → propuesto y la justificación o notas del IF.

3.  Verifica quién propuso, cuántos días lleva en revisión y la marca ✓ verificado de autoría.

## 4.2 Aprobar

1.  Presiona Aprobar. El dato propuesto pasa a ser oficial y se guarda el cambio (anterior → nuevo) en el historial.

2.  La ventana de confirmación ofrece Avisar por correo al IF: se abre Outlook con el mensaje listo; tú lo envías.

## 4.3 Rechazar

1.  Presiona Rechazar y escribe el comentario (obligatorio, mínimo 5 caracteres): el IF lo leerá en su campanita y en Mis solicitudes.

2.  Confirma con Confirmar rechazo. Puedes avisar por correo al IF; el correo lleva el comentario.

Importante: No se puede aprobar ni rechazar una solicitud que tú mismo enviaste: el botón no aparece. Debe revisarla otra persona.

## 4.4 Alertas a Gabinete

1.  En Problemáticas, abre la ficha que corresponda a un riesgo relevante.

2.  Presiona Publicar para mostrarla como alerta en el dashboard de Gabinete; si la ficha cambió, Actualizar; para quitarla, Retirar.

3.  Una alerta de riesgo Extremo pone el contrato en rojo; una de riesgo Alto, en ámbar.

## 4.5 Historial

La pestaña **Historial** lista los cambios ya revisados (quién propuso, quién aprobó y el antes → después). Sirve para consultas y respaldo.

# 5. Gabinete: dashboard ejecutivo

1.  Entra al Dashboard ejecutivo. Solo verás datos aprobados; no hay botones para editar ni aprobar.

2.  Arriba: Semáforo (cuántos contratos hay en rojo, ámbar y verde), avance global, hitos atrasados y alertas. Al hacer clic en un color del semáforo se filtran los contratos de ese color.

3.  Cada contrato muestra su avance, su radar de hitos y, con Ver desglose del cronograma, las fechas de cada hito.

4.  Abajo, la tabla Últimas aprobaciones: avances aprobados y hitos modificados (contrato, sector, hito, fecha anterior → nueva y fecha de aprobación). Usa Ver más para ver más filas.

# 6. Procedimientos del Administrador del sistema

## 6.1 Cargar contratos por Excel

1.  Entra a Configuración y presiona Descargar plantilla (.xlsx) (o .csv).

2.  Completa una fila por contrato con las columnas COD_DEAF, NOMBRE_CONTRATO, TIPO_UNIDAD, IF_TITULAR, IF_SUPLENTE y CORREO_APROBADOR. También se aceptan CORREO_IF_TITULAR y CORREO_IF_SUPLENTE (basta con el nombre o el correo del titular).

3.  Presiona Subir Excel / CSV y elige el archivo.

4.  Revisa la vista previa: cuántos contratos son nuevos, cuántos se actualizan y cuántos no cambian. Si hay errores, se listan por fila y no se importa nada hasta corregirlos.

5.  Confirma la importación. Los contratos existentes se actualizan por COD_DEAF; nunca se borran.

Importante: Límites del archivo: 2 MB, 500 filas con datos y 30 columnas. Se lee solo la primera hoja. Una celda que empieza con = + - @ se rechaza.

## 6.2 Sectores y subsectores

1.  En Configuración → Unidades y subsectores aparece cada contrato con la lista de sus subsectores, uno por uno.

2.  Para agregar uno, presiona + Agregar subsector. Cada fila se edita directamente (nombre y activo).

3.  Un subsector no se borra: se desactiva. Los nombres no pueden repetirse dentro de un contrato.

4.  También se puede cargar por Excel (plantilla con COD_DEAF, SUBSECTOR, ACTIVO) con el mismo procedimiento de vista previa y confirmación.

## 6.3 Línea base de hitos y pesos

1.  En Configuración, presiona + Agregar hito para cargar la línea base: tipo (Ingeniería, Inicio Físico, PSP o PSD), sector y fecha contractual.

2.  Define los pesos (%) de cada contrato en el avance global y de cada sector dentro de su contrato. La suma debe ser 100; Repartir en partes iguales ayuda a partir. Luego Guardar pesos.

3.  Con todos los pesos definidos el avance se calcula ponderado; si falta alguno, se usa el promedio simple y la tarjeta lo indica.

## 6.4 Asignar perfiles y contratos

1.  Entra a Gestión de permisos y busca a la persona.

2.  Asigna su perfil (IF/AIF, Validador, Administrador o Gabinete) y su correo.

3.  Para un IF, presiona Editar contratos…: busca por nombre o COD_DEAF, filtra con Todos / Asignados / Sin asignar, marca los contratos y elige Titular o Suplente en cada uno. Se recomienda un máximo de dos contratos por IF; con más aparece una advertencia.

4.  Guarda. Sin perfil asignado, una persona no puede usar la herramienta.

5.  Atajo: Revisar asignaciones por correo asigna a cada IF los contratos donde aparece su correo. Primero muestra qué agregaría; conserva lo que ya tenía.

6.  Completa también el correo del aprobador de cada contrato: es el destinatario del botón "Avisar por correo".

## 6.5 Registro de cambios

La pestaña **Registro de cambios** muestra quién modificó qué, cuándo y el antes → después (contratos, sectores, hitos, permisos, pesos, solicitudes, alertas y problemáticas). Se filtra por qué, quién, texto y fechas, y se exporta con **Exportar CSV**. Una fila alterada se marca "⚠ alterado".

# 7. Reglas que aplica el sistema

| Regla | Qué significa |
| --- | --- |
| Nadie aprueba lo propio | La solicitud que enviaste solo la puede revisar otra persona (en modo local de una sola persona se permite). |
| Rechazo con comentario | Al rechazar hay que escribir un comentario de al menos 5 caracteres. |
| Una solicitud activa por dato | No se puede enviar otra mientras la anterior sobre el mismo avance u hito está en revisión. |
| Fecha programada con justificación | Cambiar la fecha programada de un hito exige explicar el motivo. |
| Fecha real no futura | La fecha real de cumplimiento no puede ser posterior a hoy. |
| Avance entre 0 y 100 | Número entero. |
| Resolver con motivo | Una problemática no se marca resuelta sin explicar cómo o por qué (mín. 5 caracteres). |
| Nada se borra | Lo "eliminado" queda marcado, no se destruye; los cambios se conservan en el historial y en el registro de cambios. |
| Gabinete solo lee | Ve únicamente datos aprobados y no puede editar ni aprobar. |
| Cada IF ve sus contratos | Un IF ve y trabaja solo los contratos que el Administrador le asignó. |

# 8. Problemas frecuentes

| Situación | Qué hacer |
| --- | --- |
| No puedo entrar / dice que no tengo perfil | Pide al Administrador que te asigne un perfil y tus contratos en Gestión de permisos. |
| No veo el botón Aprobar | Verifica que tu perfil sea Validador o Administrador y que la solicitud no sea tuya. |
| No me deja enviar: ya hay una solicitud para ese dato | Espera la decisión o cancela la solicitud pendiente desde Mis solicitudes. |
| Mi hito no aparece en el Gantt o no cambió | El Gantt muestra datos aprobados: el cambio se ve cuando el Validador lo aprueba. |
| El botón "Avisar por correo" no envía nada | Solo abre Outlook con el mensaje redactado. Revisa el destinatario y envíalo tú. |
| Falta el correo del aprobador | Pide al Administrador que lo complete para ese contrato (Gestión de permisos o carga por Excel). |
| El Excel muestra errores | Corrige las filas indicadas en la vista previa y vuelve a subirlo. Hasta entonces no se importa nada. |
| Perdí lo que había cargado (modo local) | Los datos viven en ese navegador y computador. Cambiar de navegador o borrar datos de navegación los elimina. |

# 9. Glosario

| Término | Significado |
| --- | --- |
| IF / AIF | Inspector Fiscal / Asesoría de Inspección Fiscal. |
| COD_DEAF | Código único de cada contrato. |
| PSP / PSD | Puesta en Servicio Provisoria / Definitiva. |
| Sector / subsector | Cada parte en que se divide un contrato (aeródromo, estación, cárcel, hospital, etc.). En pantalla también aparece como unidad. |
| Línea base | Fechas contractuales de los hitos; la referencia contra la cual se mide el desvío. |
| Desvío | Diferencia en días entre la fecha programada (o real) y la contractual. |
| Dato oficial | Valor aprobado por la jefatura; es el que ve Gabinete. |
| Radar | Línea de los cuatro hitos principales de un contrato con su estado. |